## A3_프로젝트제안서
PROJECT PROPOSAL 바른자세관제시스템
프로젝트 개요 | [7 empty] | 프로젝트 정보
프로젝트 배경 | 스마트폰과 PC 사용이 일상화되면서 목을 앞으로 빼는 자세가 습관처럼 굳어지고, 거북목 증후군을 호소하는 사람이 빠르게 늘고 있다. 특히 하루의 대부분을 모니터 앞에서 보내는 데스크워커와 학생에게 흔하게 나타나지만, 정작 본인은 나쁜 자세를 인지하지 못한 채 장시간 유지하는 경우가 많다. 이러한 자세는 목·어깨 통증을 넘어 두통과 만성 피로로 이어질 수 있어, 사용자가 실시간으로 자신의 자세를 인지하고 교정할 수 있도록 돕는 도구의 필요성이 커지고 있다. | [6 empty] | 팀명 | 배드본굿본(가칭)
개발목적 | 카메라를 통해 거북목 발생시 알림을 주어서 거북목 악화를 방지하고 스트레칭을 통해 거북목을 개선하고 통계페이지를 통해서 거북목 횟수와 바른 자세를 유지한 시간을 제공한다 | [6 empty] | 팀원 | 강하영,김현규,박찬용,이성찬,이창호,차도헌,황유빈
기대효과 | 거북목 방지 거북목 개선 병원비 지출 감소 | [6 empty] | 작성일 | 2026.06.11
문제점 | [7 empty] | 해결방안
평소 자신의 앉은 자세를 인지 못함 스마트폰,좌식생활이 많아져서 목을 앞으로 빼는자세가 습관처럼 굳어짐 거북목이 악화될경우 어깨통증,두통,만성피로로 이어질 수 있음 | [7 empty] | 카메라를 통한 자세 촬영 ai분석을 통해 바르지 않은 자세시 경고 주기적인 스트레칭 권유및 ai를통한 자세 교정 으로 체형 교정
시스템 구성도
전면,측면 카메라 -> YOLO 자세 탐지 -> FastAPI 서버 -> MySQL 저장 -> React 대시보드
주요기능 - 개인 캘리브레이션 |  |  |  |  | 주요 기능 - 실시간 거북목 감지 |  |  | 주요기능 - AI 모델 비교 |  | 주요기능 -교정 알림
사용 전 바른 자세·거북목 자세를 등록하여 사용자별 기준값을 설정. 체형·카메라 차이를 보정한 맞춤 판정의 기반. |  |  |  |  | 전,측면 영상에서 목·머리의 전방 기울기 각도를 측정해, 나쁜 자세가 일정 시간지속되면 감지. (개인 기준 대비 상대 판정) |  |  | 캘리브레이션 기반 규칙 판정을 메인으로 하고, 커스텀 학습 모델과 정확도를 비교·분석하여 함께 제시.. |  | 나쁜 자세 감지 시 화면 알림과 알림음 제공(on/off 가능). 자세 회복 시 자동 해제
주요기능 - 스트레칭 가이드 |  |  |  |  | 주요 기능 - ai 스트레칭,요가 코치 |  |  | 주요기능 - 외부API
주기적으로 스트레칭을 권유하고 동작 가이드를 제공 |  |  |  |  | 스트레칭 시에 yolo를 통해 자세를 분석하고 올바른 스트레칭 자세를 할 수 있도록 도움을 준다 올바르지 않은 자세시 , 전반적인 진행을 tts로 제공한다 |  |  | api키를 제공해서 외부에서도 캘리브레이션을 제외한 해당 서비스를 이용 할 수 있게 한다.
기술스택
Front-End : React Back-End : Java, FastAPI DataBase : MySql | [7 empty] | AI : YOLOv8 OPENCV Docker, GItHub
AI 모델 설계
입력데이터 |  | 측면 카메라 영상 ( 책상 전방에 측면 상체가 잘 보이도록 위치한 카메라 ) ex) 모니터 우측 // 카메라 기종 - 핸드폰 ,태블릿 , 웹캠 // 전방 카메라 영상(스트레칭,요가)
AI모델 |  | YOLOv8
분석 대상 |  | 머리, 어깨 위치(거북목 탐지), 코,귀,어깨,팔꿈치,엉덩이,팔(스트레칭,요가)
출력결과 |  | yolo에 표시( 정상 , 주의,교정 필요) "턱을 당겨주세요","5초간 유지 하세요","머리를 들어 주세요"
WBS
작업명 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 6.12~ | ~7.2 | 7.3~ | ~7.7
기획
요구사항
화면설계
프론트
백엔드
AI개발
테스트
차별화 | 실시간 연속 모니터링 거북목 회수 통계 제공 스트레칭알림 ai코칭을 통한 스트레칭 자세 교정 | [6 empty] | 최종 목표 | 실시간 감지를 통해 계속해서 바른자세를 유지하고,스트레칭을 통해 개선하며 목 건강을 지킨다